## № 11
План работ по статье "Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома" на 2014-2015 года
Лазурная, д. 11
№ п/п | Виды работ | Объем работ | Стоимость работ | Срок проведения
1 | Обслуживание спринклерной системы пожаротушения | 4 сист. | 8000 | 1 раз в квартал
2 | Ремонт асфальтового покрытия | 20 м² | 13368.11 | 2014-09-01
3 | Устройство пандусов |  | 25091.62 | 2014-10-01
4 | Промывка теплообменника ГВС |  | 15000 | 2014-08-01
5 | Гос.поверка манометров | 24 шт. | 2280 | 2015-05-01
6 | Испытание электроинструмента и средств защиты |  | 1299.0913 | в теч.года
7 | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация | МОП | 14116.074 | 2015-05-01
8 | Проверка дымоходов и вент.каналов | 175 кв. | 5676.685 | 2014-12-01
9 | Обучение, переподготовка |  | 1052.5045 | в теч.года
10 | Частичный ремонт отмостки | 25 м | 1448.12 | 2015-06-01
11 | Замена трансформаторов тока | 6 шт. | 3307.29 | 2015-06-02
12 | Смена арматуры вентилей, задвижек d. 15, 20, 25, 32, 40, 50 | 127 шт. | 64673.15 | 2015-07-01
13 | Замена общедомового водомера | 1 шт. | 20268.15 | 2015-10-01
На сумму: |  |  | 175580.7948 | руб.

## Услуги
РАСШИФРОВКА
тарифа на содержание и текущий ремонт общего имущества
многоквартирного дома с 1 апреля 2015 г. по жилому дому № 11 по ул. Лазурная,
обслуживаемому ООО «УК «Партнер»
№ п/п | Наименование статей расходов | Дома, оборудованные лифтом и мусоропроводом (стоимость 1 м² общей площади) многоэтажного дома. руб.
1 | 2 | 3
1 | Уборка мест общего пользования | 0.9
2 | Санитарная очистка придомовой территории, содержание и обслуживание мусоропроводов | 1.71
3 | Вывоз, сортировка, размещение и утилизация ТБО на полигоне | 1.51
4 | Услуги подрядных организаций | 1.42
5 | Услуги по предоставлению аварийно - диспетчерских работ | 0.33
6 | Услуги банков за прием платежей | 0.4
7 | Содержание и обслуживание лифтов | 1.76
8 | Обслуживание, осмотр и текущий ремонт общего имущества МКД | 3.2
9 | Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики | 0.84
10 | Услуги РКО (начисление платежей населению, регистрация населения и снятие с регистрации) | 0.76
11 | Услуги по управлению | 4.18
| Итого: | 17.01
12 | Непредвиденные расходы 3% | 0.5103
| Всего с непревиденными расходами | 17.5203